UNIS 해커톤

U-KATHON 2025

기획안

이화여자대학교 중앙 실전창업학회

UNIS 기획관리팀

I. 행사 개요

| 행사명 | 유커톤 (U-KATHON) |
| --- | --- |
| 목적 | 학내 해커톤 참여 기회 부족 해소 및 실전 창업 경험 제공 |
| 주최 | 이화여자대학교 중앙 실전창업학회 UNIS |
| 대상 | 이화여자대학교 학부생 및 휴학생 (전공 무관) |
| 일정 | 2025년 7월 28일(월) ~ 2025년 7월 30일(수), 2박 3일간 진행 |
| 장소 | 미정 (추후 공지 예정) |

본 해커톤은 이화여자대학교 학내에서 실전 창업 경험 기회를 제공하고자 기획되었으며, 창의적인 아이디어를 도출하고 이를 MVP 형태로 구현함으로써 참가자들이 실무형 팀 프로젝트를 경험할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 예상 참가자 수는 UNIS 학회원 29명 포함 70명입니다.

II. 운영 방식

| 참가 방식 | 개인 신청 후 팀 빌딩 예정 (팀별 5~6인 구성) |
| --- | --- |
| 진행 방식 | 팀 빌딩 이후, 팀별로 자유롭게 해커톤 진행 |

III. 타임라인

- 1일차 (2025.07.28)

| 타임라인 | 프로그램 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:00 | 참가자 입장 |  |
| 15:00 - 15:30 | 오리엔테이션 | - 팀 발표 및 주제 발표 |
| 15:30 - 16:30 | 아이스 브레이킹 |  |
| 16:30 - 17:30 | 연사 특강 |  |
| 17:30 - 18:30 | 저녁 식사 | - 식사 제공 |

- 2일차 (2025.07.29)

팀별로 자유롭게 해커톤을 진행하며, 멘토링 진행 예정입니다.

- 3일차 (2025.07.30)

| 타임라인 | 프로그램 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 14:00 | 결과물 제출 마감 | - 발표 자료 포함 |
| 16:00 - 18:00 | 최종 발표 | - 질의응답 및 심사위원 피드백 포함 |
| 18:00 - 18:30 | 심사 진행 |  |
| 18:30 - 19:00 | 시상식 |  |

IV. 역할별 필수 산출물

| 기획 | - 서비스 개요서 |
| --- | --- |
|  | - 사용자 흐름 도식화 (IA / 와이어프레임) |
|  | - 수익 모델 |
| 프론트엔드 | - 기본 화면 3개 이상 구현 |
|  | - 더미 데이터 또는 API 연동 적용 |
|  | - 클릭 가능한 기능 흐름 구성 |
| 백엔드 | - 기본 API 3개 이상 구현 (예: 로그인, 데이터 조회) |
|  | - DB 모델링 및 테이블 구성 |
|  | - API 명세서 |
| 공통 | - 발표 자료 제작 |
|  | - GitHub 사용 |

V. 심사 기준 및 시상

참가 팀의 결과물은 창의성, 실현 가능성, 개발 완성도, 발표력 및 전달력의 네 가지 항목을 기준으로 평가됩니다. 각 항목의 배점은 다음과 같습니다: 창의성 30%, 실현 가능성 25%, 개발 완성도 25%, 발표력 및 전달력 20%입니다.

우수한 성과를 낸 팀에게는 다음과 같은 시상이 이루어집니다. 대상 1팀에게는 상장과 함께 상금 30만 원이 수여되며, 최우수상과 우수상은 각각 20만 원, 10만 원의 상금과 상장이 수여됩니다.

VI. 운영 조직 및 멘토단 구성

본 행사는 이화여자대학교 중앙 실전창업학회 UNIS의 기획관리팀이 운영을 총괄하며, 개발 및 디자인 분야의 외부 멘토들이 멘토단으로 참여할 예정입니다. 심사단은 교수진 또는 관련 분야의 실무자로 구성될 예정이며, 관련 인원은 추후 확정 및 공지될 예정입니다.

VII. 참가자 혜택 및 지원 사항

참가자 전원에게는 공식 활동 인증서가 제공되며, 모든 팀의 결과물은 UNIS 공식 계정을 통해 소개될 예정입니다. 또한, 우수팀에게는 외부 연계 프로그램 참여 기회 및 교내 홍보 혜택이 추가로 제공될 예정입니다.

더불어 참가자들이 원활한 해커톤을 진행할 수 있도록 다음과 같은 지원 사항이 제공됩니다. 해커톤 기간 동안 참가자들은 팀별 협업이 가능한 공간에서 활동하게 되며, 포스트잇, 마커, A4용지, 화이트보드 등 아이디어 도출에 필요한 문구류가 함께 제공됩니다. 전 일정 동안 식사가 제공되며, 기획 및 발표에 참고할 수 있도록 Notion 및 피그마 템플릿도 사전에 배포됩니다. 온라인 참가자를 위한 Discord 및 Notion 기반 협업 공간도 함께 운영될 예정입니다.